## 全体進捗サマリー
出退勤管理システム 進捗状況表
最終更新日 | 2025年1月XX日
プロジェクト開始日 | 未定
目標リリース日 | 未定
全体進捗サマリー
フェーズ | 期間 | 進捗率 | 状態 | 開始予定 | 完了予定
1. プロジェクト準備 | 1週間 | 0% | 未着手 | - | -
2. 設計 | 1.5ヶ月 | 0% | 未着手 | - | -
3. 開発 | 4.5ヶ月 | 0% | 未着手 | - | -
4. 統合 | 2週間 | 0% | 未着手 | - | -
5. テスト | 1ヶ月 | 0% | 未着手 | - | -
6. リリース準備 | 2週間 | 0% | 未着手 | - | -
7. MVP運用開始 | - | 0% | 未着手 | - | -
合計 | 約8ヶ月 | 0% | 未着手 | - | -

## 凡例
凡例
記号 | 意味
🟢 | 完了
🟡 | 進行中
⚪ | 未着手
🔴 | 遅延

## 1. プロジェクト準備
1. プロジェクト準備フェーズ（1週間）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
1.1.1 | GitHub アカウント作成・リポジトリ作成 | ⚪ | - | - | -
1.1.2 | Supabase アカウント作成・プロジェクト作成 | ⚪ | - | - | -
1.1.3 | Vercel アカウント作成・GitHub 連携 | ⚪ | - | - | -
1.1.4 | Expo アカウント作成・EAS 設定 | ⚪ | - | - | -
1.1.5 | Apple Developer Program 登録 | ⚪ | - | - | $99/年
1.1.6 | Google Play Console 登録 | ⚪ | - | - | $25 買い切り
1.1.7 | Node.js 18 以降のインストール確認 | ⚪ | - | - | -
1.1.8 | npm/yarn のインストール確認 | ⚪ | - | - | -
1.1.9 | Git のインストール確認 | ⚪ | - | - | -
1.1.10 | VS Code のセットアップ | ⚪ | - | - | -
1.2.1 | モノレポ構成の作成 | ⚪ | - | - | -
1.2.2 | モバイルアプリ初期化 | ⚪ | - | - | -
1.2.3 | 管理画面初期化 | ⚪ | - | - | -
1.2.4 | 共有パッケージ初期化 | ⚪ | - | - | -

## 2. 設計
2. 設計フェーズ（1.5ヶ月）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
2.1.1 | Prisma スキーマ設計 - 従業員マスタ | ⚪ | - | - | -
2.1.2 | Prisma スキーマ設計 - 勤怠記録 | ⚪ | - | - | -
2.1.3 | Prisma スキーマ設計 - 休憩記録 | ⚪ | - | - | -
2.1.4 | Prisma スキーマ設計 - 申請データ | ⚪ | - | - | -
2.1.5 | Prisma スキーマ設計 - 承認履歴 | ⚪ | - | - | -
2.1.6 | Prisma スキーマ設計 - 年次有給休暇 | ⚪ | - | - | -
2.1.7 | Prisma スキーマ設計 - 操作ログ | ⚪ | - | - | -
2.1.8 | Supabase RLS ポリシー設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.1 | モバイルアプリ - ログイン画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.2 | モバイルアプリ - ホーム画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.3 | モバイルアプリ - 勤怠履歴画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.4 | モバイルアプリ - 申請画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.5 | モバイルアプリ - 申請履歴画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.6 | モバイルアプリ - 設定画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.7 | 管理画面 - ログイン画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.8 | 管理画面 - ダッシュボード設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.9 | 管理画面 - 勤怠管理一覧設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.10 | 管理画面 - 申請承認画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.11 | 管理画面 - 集計・レポート画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.12 | 管理画面 - 基本設定画面設計 | ⚪ | - | - | -
2.2.13 | デザインシステム定義 | ⚪ | - | - | -
2.3.1 | 認証 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.2 | 打刻 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.3 | 勤怠取得 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.4 | 申請 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.5 | 承認 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.6 | 集計 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.7 | CSV 出力 API 設計 | ⚪ | - | - | -
2.3.8 | データフロー設計 | ⚪ | - | - | -
2.4.1 | 労働時間計算ロジック設計 | ⚪ | - | - | -
2.4.2 | 法令チェックロジック設計 | ⚪ | - | - | -
2.4.3 | アラート・警告ロジック設計 | ⚪ | - | - | -

## 3. 開発
3. 開発フェーズ（4.5ヶ月）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
3.1.1.1 | Prisma マイグレーション実行 | ⚪ | - | - | -
3.1.1.2 | Supabase 接続設定 | ⚪ | - | - | -
3.1.2.1 | Supabase Auth 設定 | ⚪ | - | - | -
3.1.2.2 | 認証ミドルウェア実装（モバイル） | ⚪ | - | - | -
3.1.2.3 | 認証ミドルウェア実装（管理画面） | ⚪ | - | - | -
3.2.1.1 | GPS 位置情報取得（expo-location 設定） | ⚪ | - | - | -
3.2.1.2 | 出勤打刻 - UI 実装 | ⚪ | - | - | -
3.2.1.3 | 出勤打刻 - API 連携 | ⚪ | - | - | -
3.2.1.4 | 退勤打刻 - UI 実装 | ⚪ | - | - | -
3.2.1.5 | 退勤打刻 - API 連携 | ⚪ | - | - | -
3.2.1.6 | 休憩打刻 - 開始・終了実装 | ⚪ | - | - | -
3.2.2.1 | 当日勤務状況表示 | ⚪ | - | - | -
3.2.2.2 | 月間勤怠表示（カレンダー） | ⚪ | - | - | -
3.2.2.3 | 警告表示機能 | ⚪ | - | - | -
3.2.3.1 | 打刻修正申請フォーム | ⚪ | - | - | -
3.2.3.2 | 休暇申請フォーム | ⚪ | - | - | -
3.2.3.3 | 申請履歴・承認状況確認 | ⚪ | - | - | -
3.2.4.1 | プッシュ通知設定 | ⚪ | - | - | -
3.2.4.2 | 通知タイプ実装 | ⚪ | - | - | -
3.2.5.1 | 設定画面実装 | ⚪ | - | - | -
3.2.5.2 | エラーハンドリング | ⚪ | - | - | -
3.3.1.1 | リアルタイム勤怠状況表示 | ⚪ | - | - | -
3.3.1.2 | 警告・アラート一覧 | ⚪ | - | - | -
3.3.2.1 | 勤怠一覧画面 | ⚪ | - | - | -
3.3.2.2 | 詳細労働時間管理 | ⚪ | - | - | -
3.3.2.3 | 休憩時間管理 | ⚪ | - | - | -
3.3.2.4 | 打刻データ編集 | ⚪ | - | - | -
3.3.3.1 | 申請承認機能 | ⚪ | - | - | -
3.3.3.2 | 承認待ち一覧 | ⚪ | - | - | -
3.3.3.3 | 承認履歴 | ⚪ | - | - | -
3.3.4.1 | 月次集計レポート | ⚪ | - | - | -
3.3.4.2 | 時間外労働管理 | ⚪ | - | - | -
3.3.4.3 | CSV エクスポート | ⚪ | - | - | -
3.3.5.1 | 従業員マスタ管理 | ⚪ | - | - | -
3.3.5.2 | 勤務パターン設定 | ⚪ | - | - | -
3.3.5.3 | 年次有給休暇管理 | ⚪ | - | - | -
3.4.1.1 | 出勤打刻エンドポイント | ⚪ | - | - | -
3.4.1.2 | 退勤打刻エンドポイント | ⚪ | - | - | -
3.4.1.3 | 休憩開始・終了エンドポイント | ⚪ | - | - | -
3.4.1.4 | GPS 位置情報の保存 | ⚪ | - | - | -
3.4.1.5 | 労働時間の自動計算 | ⚪ | - | - | -
3.4.2.1 | 当日勤怠取得 | ⚪ | - | - | -
3.4.2.2 | 月間勤怠取得 | ⚪ | - | - | -
3.4.2.3 | 期間指定勤怠取得 | ⚪ | - | - | -
3.4.3.1 | 申請作成 API | ⚪ | - | - | -
3.4.3.2 | 申請取得 API | ⚪ | - | - | -
3.4.3.3 | 申請更新 API | ⚪ | - | - | -
3.4.4.1 | 承認処理 API | ⚪ | - | - | -
3.4.4.2 | 承認履歴取得 API | ⚪ | - | - | -
3.4.5.1 | 月次集計 API | ⚪ | - | - | -
3.4.5.2 | 年次集計 API | ⚪ | - | - | -
3.4.5.3 | CSV 出力 API | ⚪ | - | - | -

## 4. 統合
4. 統合フェーズ（2週間）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
4.1.1 | API 接続テスト | ⚪ | - | - | -
4.1.2 | エラーハンドリング確認 | ⚪ | - | - | -
4.2.1 | RLS ポリシーテスト | ⚪ | - | - | -
4.2.2 | リアルタイム機能テスト | ⚪ | - | - | -
4.3.1 | 労働時間計算の正確性確認 | ⚪ | - | - | -
4.3.2 | 法令チェックの動作確認 | ⚪ | - | - | -

## 5. テスト
5. テストフェーズ（1ヶ月）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
5.1.1 | モバイルアプリ単体テスト | ⚪ | - | - | -
5.1.2 | 管理画面単体テスト | ⚪ | - | - | -
5.1.3 | 労働時間計算ロジックテスト | ⚪ | - | - | -
5.2.1 | モバイルアプリ ⇄API 結合テスト | ⚪ | - | - | -
5.2.2 | 管理画面 ⇄API 結合テスト | ⚪ | - | - | -
5.2.3 | Supabase 連携テスト | ⚪ | - | - | -
5.3.1 | エンドツーエンドテスト | ⚪ | - | - | -
5.3.2 | パフォーマンステスト | ⚪ | - | - | -
5.3.3 | セキュリティテスト | ⚪ | - | - | -
5.4.1 | テストユーザーでの動作確認 | ⚪ | - | - | -
5.4.2 | フィードバック収集・修正 | ⚪ | - | - | -

## 6. リリース準備
6. リリース準備フェーズ（2週間）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
6.1.1 | Supabase 本番環境設定 | ⚪ | - | - | -
6.1.2 | Vercel 本番環境設定 | ⚪ | - | - | -
6.1.3 | EAS 本番環境設定 | ⚪ | - | - | -
6.2.1 | iOS App Store 申請 | ⚪ | - | - | -
6.2.2 | Google Play Store 申請 | ⚪ | - | - | -
6.3.1 | データ移行 | ⚪ | - | - | -
6.4.1 | ユーザーマニュアル作成 | ⚪ | - | - | -
6.4.2 | 運用マニュアル作成 | ⚪ | - | - | -

## 7. MVP運用開始
7. MVP運用開始
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
7.1.1 | 本番リリース | ⚪ | - | - | -
7.2.1 | 監視設定 | ⚪ | - | - | -
7.2.2 | サポート体制 | ⚪ | - | - | -
7.3.1 | フィードバック収集 | ⚪ | - | - | -

## 8. フェーズ2
8. フェーズ2開発（MVP後3ヶ月以内）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
8.1.1 | 36 協定管理 | ⚪ | - | - | -
8.1.2 | シフト管理機能 | ⚪ | - | - | -
8.1.3 | 部署・チーム管理 | ⚪ | - | - | -
8.1.4 | レポート機能強化 | ⚪ | - | - | -
8.1.5 | 承認ワークフロー設定 | ⚪ | - | - | -
8.1.6 | 通知設定のカスタマイズ | ⚪ | - | - | -
8.1.7 | 遅刻・早退の理由管理 | ⚪ | - | - | -

## 9. フェーズ3
9. フェーズ3開発（運用安定後）
No | タスク | 状態 | 担当者 | 期限 | 備考
9.1.1 | GPS 打刻範囲制限 | ⚪ | - | - | -
9.1.2 | 顔写真撮影（オプション） | ⚪ | - | - | -
9.1.3 | オンライン通話機能 | ⚪ | - | - | -
9.1.4 | 外部システム連携 API | ⚪ | - | - | -
9.1.5 | 多言語対応 | ⚪ | - | - | -
9.1.6 | 高度な分析機能 | ⚪ | - | - | -